## Sheet1
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 1-1-01 | AP-Name: Projekt suchen | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Planung | Teilaufgabe: | /
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-03-19
AP Startereignis: | / | Termin: | /
AP Endereignis: | Projekt gefunden | Termin: | 2018-03-29
AP Dauer in Tagen | 10
Arbeitsaufwand in h: | 1h
AP Input: | Projektteam
AP Output: | Projektbeschreibung
AP Aufgaben: | Projekt bestimmen und betreuenden Professor suchen
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | /
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Alle Folgenden
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## Sheet1 (2)
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-1-01 | AP-Name: Host-UI | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Host
AP Manager: | Adrian Kurth, Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | UI abgeschlossen | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 140h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | User-Interface für das Hostprogramm
AP Aufgaben: | Planen und umsetzen des Userinterfaces
AP Fortschritt: | Anzahl vorhandener Steuerelemente
AP Qualität: | alle benötigten Steuerelemente sind vorhanden
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Adrian Kurth, Jannes Peters