## Beispiel
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: | AP-Name: | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | z.B Planung | Teilaufgabe: | NAME
AP Manager: | SOME NAME | Datum:
AP Startereignis: |  | Termin:
AP Endereignis: |  | Termin:
AP Dauer in Tagen
Arbeitsaufwand in h: | # h
AP Input: | Was muss für Start AP vorliegen?
AP Output: | Was liegt nach Beendigung des APs vor? (Lieferobjekte / Ergebnisse)
AP Aufgaben: | Was soll getan werden? (ggfs: und was nicht?)
AP Fortschritt: | Wie wird der Fortschritt des APs gemessen?
AP Qualität: | Welche Abnahme-/Prüfkriterien?
AP Risiken: | Was beeinflusst den Erfolg? | AP Schnittstellen: | Welche APs betroffen?
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher):

## 1-1-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 1-1-01 | AP-Name: Projekt suchen | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Planung | Teilaufgabe: | /
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-03-19
AP Startereignis: | / | Termin: | /
AP Endereignis: | Projekt gefunden | Termin: | 2018-03-29
AP Dauer in Tagen | 10
Arbeitsaufwand in h: | 1h
AP Input: | Projektteam
AP Output: | Projektbeschreibung
AP Aufgaben: | Projekt bestimmen und betreuenden Professor suchen
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | /
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Alle Folgenden
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## 2-1-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-1-01 | AP-Name: Host-UI | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Host
AP Manager: | Adrian Kurth, Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | UI abgeschlossen | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 130h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | User-Interface für das Hostprogramm
AP Aufgaben: | Planen und umsetzen des Userinterfaces
AP Fortschritt: | Anzahl vorhandener Steuerelemente
AP Qualität: | alle benötigten Steuerelemente sind vorhanden
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Adrian Kurth, Jannes Peters

## 2-1-02
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-1-02 | AP-Name: IPC-Server | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Host
AP Manager: | Adrian Kurth, Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | IPC-Server implementiert | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 110h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | IPC-Server kann angesprochen werden
AP Aufgaben: | implementieren des IPC-Servers
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | IPC-Server ohne Fehler benutzt werden
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Adrian Kurth, Jannes Peters

## 2-1-03
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-1-03 | AP-Name: WebSocket | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Host
AP Manager: | Adrian Kurth | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | WebSocket implementiert | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 140h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | WebSocket implementiert
AP Aufgaben: | implementieren des WebSocket Clients
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | Host kann mit dem WebSocket Server kommunizieren
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Adrian Kurth

## 2-2-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-2-01 | AP-Name: Datenbank | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Server
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | Datenbank eingerichtet | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 15h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | Datenbank eingerichtet und kann angesprochen werden
AP Aufgaben: | Datenbank kann vom Server angesprochen und bearbeitet werden
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | Server kann Datenbank ansprechen
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## 2-2-02
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-2-02 | AP-Name: WebSocket Server | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Server
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | WebSocket ist erreichbar | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 30h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | WebSocket kann angesprochen werden
AP Aufgaben: | WebSocket ermöglicht die Kommunikation von Host und App
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | Host und App können mit dem WebSocket Server kommunizieren
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## 2-3-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-3-01 | AP-Name: UI | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Beispielanwendung
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | UI abgeschlossen | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 14h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | User-Interface für die Beispielanwendung
AP Aufgaben: | Planen und umsetzen des Userinterfaces
AP Fortschritt: | Anzahl vorhandener Steuerelemente
AP Qualität: | alle benötigten Steuerelemente sind vorhanden
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## 2-4-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-4-01 | AP-Name: Android-UI | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Android
AP Manager: | Jesse Nis Arff | Datum: | 29.03.2018
AP Startereignis: |  | Termin: | 29.03.2018
AP Endereignis: |  | Termin: | 08.05.2018
AP Dauer in Tagen | 40
Arbeitsaufwand in h: | 130h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | Userinterface der Android App
AP Aufgaben: | Planen und umsetzen des Userinterface für die Android App
AP Fortschritt: | Durch die UI erreichbare Features
AP Qualität: | Vollständigkeit der zu erreichenden Features
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen, weitere AP des Android App
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jesse Arff

## 2-4-02
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-4-02 | AP-Name: Android-WebSocket | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Android
AP Manager: | Jesse Nis Arff | Datum: | 29.03.2018
AP Startereignis: |  | Termin: | 29.03.2018
AP Endereignis: |  | Termin: | 08.05.2018
AP Dauer in Tagen | 40
Arbeitsaufwand in h: | 150h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | Mögliche Verbindung zum WebSocket Server
AP Aufgaben: | Einbinden einer WebSocket Library und erstellen einer Wrapper-Klasse für diese
AP Fortschritt: | Über die WebSocket Verbindung erreichbare Features
AP Qualität: | Vollständigkeit der zu erreichenden Features
AP Risiken: | Auswahl der Library | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jesse Arff

## 2-4-03
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-4-03 | AP-Name: Android Custom UI | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Android
AP Manager: | Jesse Nis Arff | Datum: | 29.03.2018
AP Startereignis: | Android UI und WebSocket | Termin: | 29.03.2018
AP Endereignis: |  | Termin: | 08.05.2018
AP Dauer in Tagen | 40
Arbeitsaufwand in h: | 100h
AP Input: | WebSocket Verbindung und grundliegende UI
AP Output: | Erstellen von spezifischen UI
AP Aufgaben: | Möglichkeit durch ein Programm ein spezifisches UI innerhalb der App zu generieren
AP Fortschritt: | Generierbare UI Elemente
AP Qualität: | Implementierung aller geforderten UI Elemente
AP Risiken: | Fehlende UI Elemente durch Android Version | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jesse Arff

## 2-5-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-5-01 | AP-Name: C# | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Library
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | C#-Library ist fertig | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 30h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | C#-Library
AP Aufgaben: | Ausarbeiten/Programmieren der C#-Library
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | Das Beispielprogramm kann die Library ohne Probleme benutzen
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## 2-5-02
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-5-02 | AP-Name: Java | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Library
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | Java-Library ist fertig | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 12h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | Java-Library
AP Aufgaben: | Ausarbeiten/Programmieren der Java-Library
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | Das Beispielprogramm kann die Library ohne Probleme benutzen
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## 2-5-03
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-5-03 | AP-Name: C++ | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Library
AP Manager: | Jannes Peters | Datum: | 2018-04-09
AP Startereignis: | AP 1-1-01 abgeschlossen | Termin: | 2018-03-29
AP Endereignis: | C++-Library ist fertig | Termin: | 2018-05-10
AP Dauer in Tagen | 42
Arbeitsaufwand in h: | 12h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | C++-Library
AP Aufgaben: | Ausarbeiten/Programmieren der C++-Library
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | Das Beispielprogramm kann die Library ohne Probleme benutzen
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jannes Peters

## 3-1-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 3-1-01 | AP-Name: Testen | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Testen | Teilaufgabe: | /
AP Manager: | gesamtes Team | Datum: | 2018-05-14
AP Startereignis: | Entwicklung abgeschlossen | Termin: | 2018-05-14
AP Endereignis: | Programm "bugfrei" | Termin: | 2018-06-01
AP Dauer in Tagen | 18
Arbeitsaufwand in h: | 50 h
AP Input: | Alle Programmteile sind fertig
AP Output: | Programm "bugfrei"
AP Aufgaben: | Testen/Verbessern aller Programmteile
AP Fortschritt: | Anzahl im Projekt vorhandener Bugs
AP Qualität: | Programm hat keine größeren Bugs
AP Risiken: | nicht genug Zeit | AP Schnittstellen: | Abgabe
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | gesamtes Team

## 4-1-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 4-1-01 | AP-Name: | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Abgabe | Teilaufgabe: | /
AP Manager: | gesamtes Team | Datum: | 2018-06-04
AP Startereignis: | Testphase beendet | Termin: | 2018-06-01
AP Endereignis: | Projekt beendet | Termin: | 2018-06-22
AP Dauer in Tagen | 21
Arbeitsaufwand in h: | 10 h
AP Input: | Testphase beendet
AP Output: | Dokumentation
AP Aufgaben: | Dokumentationen zusammenfassen
AP Fortschritt: | /
AP Qualität: | Dokumentation entspricht den Normen
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | /
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | gesamtes Team

## Tabelle2 (hidden)
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: | AP-Name: | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | z.B Planung | Teilaufgabe: | NAME
AP Manager: | SOME NAME | Datum:
AP Startereignis: |  | Termin:
AP Endereignis: |  | Termin:
AP Dauer in Tagen
Arbeitsaufwand in h: | # h
AP Input: | Was muss für Start AP vorliegen?
AP Output: | Was liegt nach Beendigung des APs vor? (Lieferobjekte / Ergebnisse)
AP Aufgaben: | Was soll getan werden? (ggfs: und was nicht?)
AP Fortschritt: | Wie wird der Fortschritt des APs gemessen?
AP Qualität: | Welche Abnahme-/Prüfkriterien?
AP Risiken: | Was beeinflusst den Erfolg? | AP Schnittstellen: | Welche APs betroffen?
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher):