## Projektplaner
Anperi
Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt. |  |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 60 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | Projektwochen
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projekt und Prof. suchen | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Anforderungen und Zeitplan | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Host-UI | 5 | 3 | 5 | 3 | 100%
Host-IPC | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Host-WebSocket | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Server-Datenbank | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Server-Websocket | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
Beispielanwendung | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Android-UI | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
Android-WebSocket | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
Android-Custom UI | 9 | 2 | 9 | 2 | 100%
Library-C# | 5 | 4 | 5 | 4 | 100%
Library-Java | 5 | 4 | 9 | 3 | 100%
Tests | 10 | 4 | 10 | 4 | 100%
Fertigstellung | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Aktivität 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Aktivität 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Aktivität 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Aktivität 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Aktivität 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Aktivität 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Aktivität 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Aktivität 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Aktivität 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Aktivität 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Aktivität 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%