## 2-4-01
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-4-01 | AP-Name: Android-UI | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Android
AP Manager: | Jesse Nis Arff | Datum: | 29.03.2018
AP Startereignis: |  | Termin: | 29.03.2018
AP Endereignis: |  | Termin: | 08.05.2018
AP Dauer in Tagen | 40
Arbeitsaufwand in h: | 130h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | Userinterface der Android App
AP Aufgaben: | Planen und umsetzen des Userinterface für die Android App
AP Fortschritt: | Durch die UI erreichbare Features
AP Qualität: | Vollständigkeit der zu erreichenden Features
AP Risiken: | / | AP Schnittstellen: | Testen, weitere AP des Android App
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jesse Arff

## 2-4-02
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-4-02 | AP-Name: Android-WebSocket | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Android
AP Manager: | Jesse Nis Arff | Datum: | 29.03.2018
AP Startereignis: |  | Termin: | 29.03.2018
AP Endereignis: |  | Termin: | 08.05.2018
AP Dauer in Tagen | 40
Arbeitsaufwand in h: | 150h
AP Input: | Projekt ist ausgewählt
AP Output: | Mögliche Verbindung zum WebSocket Server
AP Aufgaben: | Einbinden einer WebSocket Library und erstellen einer Wrapper-Klasse für diese
AP Fortschritt: | Über die WebSocket Verbindung erreichbare Features
AP Qualität: | Vollständigkeit der zu erreichenden Features
AP Risiken: | Auswahl der Library | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jesse Arff

## 2-4-03
Arbeitspaket Beschreibung
AP-Nr: 2-4-03 | AP-Name: Android Custom UI | Projektnr.: 001 | Projektname: Anperi
Projektphase | Entwicklung | Teilaufgabe: | Android
AP Manager: | Jesse Nis Arff | Datum: | 29.03.2018
AP Startereignis: | Android UI und WebSocket | Termin: | 29.03.2018
AP Endereignis: |  | Termin: | 08.05.2018
AP Dauer in Tagen | 40
Arbeitsaufwand in h: | 100h
AP Input: | WebSocket Verbindung und grundliegende UI
AP Output: | Erstellen von spezifischen UI
AP Aufgaben: | Möglichkeit durch ein Programm ein spezifisches UI innerhalb der App zu generieren
AP Fortschritt: | Generierbare UI Elemente
AP Qualität: | Implementierung aller geforderten UI Elemente
AP Risiken: | Fehlende UI Elemente durch Android Version | AP Schnittstellen: | Testen
Unterschrift (Projektleiter): | Jannes Peters | Unterschrift (AP-Verantwortlicher): | Jesse Arff